АНО «Центр проектов «Сотрудничество»

Пермская школьная газета «Перемена-Пермь»

Календарный план проекта 
«Профессиональная разведка»

| № | Мероприятие | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационное и информационное сопровождение реализации проекта | Сентябрь-декабрь 2018 года |
| 2. | Набор школ-участниц проекта. Разработка и согласование индивидуальных дорожных карт проекта для каждого участника и партнёра проекта | Август 2018 года |
| 3. | Организационные встречи с участниками и партнёрами проекта | 10-21 сентября 2018 года |
| 4. | Открытие проекта. Круглый стол «Что нас ждет: промышленный бум или миграция молодых кадров?» с участием представителей предприятий-партнёров проекта и руководителей образовательных организаций | 26 сентября 2018 года |
| 5. | Экскурсии на предприятия-партнёры проекта | Октябрь - ноябрь 2018 года (по согласованию одна школа в две недели) |
| 6. | Тематические уроки/лекции/дискуссии на базе школ-участниц проекта от представителей предприятий-партнёров | Октябрь - ноябрь 2018 года |
| 7. | Тематические викторины на базе предприятий-партнёров проекта, определение победителей | 5-30 ноября 2018 года |
| 8. | Анкетирование участников проекта (сбор обратной связи), обработка результатов | 3-14 декабря 2018 года |
| 9 | Подготовка информационных продуктов проекта: статей, фото- и видеоотчётов | 3-14 декабря 2018 года |
| 10. | Круглый стол для партнёров, педагогов-кураторов и представителей администрации школ-участниц проекта «Итоги проекта «Профессиональная разведка». Перспективы взаимодействия диады «школа-предприятие» | 13 декабря 2018 года |
| 11. | Торжественное закрытие проекта, подведение итогов, награждение победителей | 20 декабря 2018 года |