**Календарный план проекта «Школа инфографики»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Наименование мероприятия | Место проведения | Ответственный партнер |
| 14.09.2018 | Открытие проекта.Мастер-класс «Данные. Классификация, примеры, источники»*Определение темы инфографики для школы* | ПГНИУ, корпус 8, 202 ауд. | И.М. Печищев, преподаватель кафедры журналистики |
| 17.09-28.09.2018 | Мастер-класс «Работа с данными. Визуализация данных. Игра «Ассоциации». Сбор данных, источники темы»*Поиск материала для инфографики* | Мастер-класс проводится на базе каждой школы-участницы. | Никулина Е.С., журналист газеты «Перемена-Пермь» |
| 17.10.2018 | Мастер-класс «Платформы для создания инфографики. Лекция» | ПГНИУ, корпус…ауд…15:00, 17:00 | И.М. Печищев, преподаватель кафедры журналистики |
| 18.10-26.10.2018 | Мастер-класс «Создание инфографики из подручных материалов. Учимся визуализировать данные без компьютера»*Применение собранной информации, фильтр материала, отбор важного и главного (создание бумажной версии)* | Мастер-класс проводится на базе каждой школы-участницы. | Никулина Е.С., журналист газеты «Перемена-Пермь» |
| 14.11.2018 | Онлайн конфенренция «Графический дизайн. Программы. Подготовка скетча. Лекция» | Мастер-класс проводится на базе каждой школы-участницы.Подключение к сети осуществляется программистом редакции | Василий Вершинин, преподаватель Томского университета факультета журналистики |
| 15.11-23.11.2018 | Мастер-класс «Разработка макета будущей инфографики. Практика»*Применение собранной информации, фильтр материала, отбор важного и главного (электронная версия)* | Мастер-класс проводится на базе каждой школы-участницы. | Никулина Е.С., журналист газеты «Перемена-Пермь» |
| 12.12.2018 | Онлайн конференция «Продвижение проекта в СМИ, социальных сетях» | Мастер-класс проводится на базе каждой школы-участницы.Подключение к сети осуществляется программистом редакции | Роман Серебрянный, секретарь союза журналистов России  |
| 13.12-17.12.2018 | Помощь в подготовке проекта. Анализ подготовленных работ. Подготовка к устной защите.*Проработка деталей проекта. Подготовка устной части* | Мастер-класс проводится на базе каждой школы-участницы. | Никулина Е.С., журналист газеты «Перемена-Пермь» |
| 17.12.2018 | Защита проектов школами-участницами. | Дом Журналиста (ул. Сибирская, 8) | Газета «Перемена-Пермь» |
| 20.12.2018 | Закрытие фестиваль «Пермь Профессиональная». Награждение победителей | Место уточняется. | Газета «Перемена-Пермь» |

\*время занятий всегда согласовывается с участниками проекта