РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

| Пояснительная записка | Предприятие «Сибур-Химпром» - динамично развивающееся химическое производство, предъявляющее высокие требования к сотрудникам и коллективу. Среди востребованных на предприятии профессий: электромонтер, инженер-эколог, лаборант химического анализа, слесарь КИП, аппаратчик. Второй сезон проекта «Клуб юных химиков «Поколение Сибур» позволит сплотить школы для участия в совместных мероприятиях, направленных на популяризацию химической науки, повышение экологической культуры учащихся, участию в движении WorldSkills Russia, проведении тематических заседаний по областям химии. |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | АО «Сибур-Химпром» |
| Организаторы проекта | Пермская школьная газета Перемена-Пермь АНО «Центр проектов «Сотрудничество» |
| Партнеры проекта | ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ГБПОУ «КИТ» ПРО ООО «Центр экологической политики и культуры» |
| Суть проекта | Профессиональное самоопределение учащихся по профессиям химического производства |
| Цель проекта | Развитие устойчивого профессионального сообщества химического профиля (Клуба) для учащихся, учителей, родителей, администрации школ, преподавателей вузов, сотрудников пермской площадки «Сибура» для организации совместной деятельности, направленной на популяризацию химии как науки и повышение качества подготовки школьников по этому предмету |
| Этапы реализации проекта | 1. Решение организационных вопросов: создание дорожной карты проекта, согласование школ-участниц и партнеров, документационное обеспечение деятельности 2. Открытие проекта, химический квест для учащихся и семинар для педагогов 3. Выбор учащимися и кураторами направления деятельности в клубе: довузовская подготовка, экологическое направление и чемпионат рабочих профессий JuniorSkills 4. Организация информационного сопровождения проекта 5. Прохождение школьниками всех этапов дорожной карты проекта: заседаний Клуба, экологических акций, профпроб, экскурсий, подготовки к JuniorSkills и т.д. 6. Защита учителями и учащимися научно-исследовательских, просветительских и профориентационных проектов 7. Подведение итогов проекта, закрытие второго сезона работы клуба |
| Сроки реализации проекта | Сентябрь – декабрь 2018 года |
| Объем выполненных работ | В наличии имеется ряд собственных основных средств: опыт организации данного проекта, специалисты по реализации аналогичных проектов, партнерские отношения со школами, ссузами и вузами – партнёрами проекта, средства рекламно-информационного сопровождения проекта. |
| Дополнительные функции проекта | Сохранение высокого рейтинга популярности профессий химического производства и создание условий для решения кадрового вопроса АО «Сибур-Химпром» Решение воспитательных и просветительских задач, обеспечение условий для образования и творческого развития старшеклассников в химических науках Активизация профильного довузовского образования Повышение экологической культуры учащихся |
| Прогнозируемое количество участников | 13 школ 250 учащихся 15 учителей химии 20 преподавателей ссузов и вузов |