**Резюме проекта «Зелёные профессии. Фиалковая ферма»**

|  |  |
| --- | --- |
| Пояснительная записка | В 2018/2019 учебном году газета «Перемена-Пермь» и Пермский государственный аграрно-технологический университет запускают третий сезон проекта «Зелёные профессии». Особенностью проекта станет его прикладная направленность.  Проект предполагает два формата работы с учащимися. Экскурсионная программа даст школьникам представление о направлениях подготовки на факультетах ПГАТУ. На экскурсии в Агрофирму «Усадьба» ребята познакомятся с особенностями работы теплиц и круглогодичным выращиванием цветковых и плодовых культур.  Второй формат – выполнение школьниками прикладного проекта, включающего выращивание учащимися фиалок на базе своей школы и разработку плана коммерциализации «фиалковой фермы». |
| Инициатор проекта | ПГАТУ  Пермская школьная газета «Перемена-Пермь» |
| Организаторы проекта | Пермская школьная газета Перемена-Пермь  АНО «Центр проектов «Сотрудничество» |
| Партнёры проекта | ФГБОУ ВО ПГАТУ  Агрофирма «Усадьба» |
| Цель проекта | Знакомство школьников с аграрно-технологическими профессиями посредством включения в экскурсионную и прикладную деятельность |
| Этапы реализации проекта | 1. Решение организационных вопросов: согласование школ-участниц и партнёров, документационное обеспечение деятельности. 2. Открытие проекта, игра «Карусель профессий» и семинар для педагогов. 3. Знакомство с деятельностью ПГАТУ посредством экскурсий на различные факультеты. 4. Экскурсия на Агрофирму «Усадьба» 5. Серия онлайн-лекций по организации выращивания фиалок 6. Мастер-класс по коммерциализации «Фиалковой фермы» 7. Подготовка к защите проектов 8. Защита учащимися проектов. 9. Подведение итогов проекта, награждение участников, вручение сертификатов и дипломов, закрытие третьего сезона, |
| Сроки реализации проекта | 12.09.2018 – 20.12.2018 |
| Объём выполненных работ | Менеджмент проекта, подготовка полиграфии, фотосъёмка, подготовка и монтаж видеороликов, обеспечение выполнения дорожной карты, разработка содержательной части проекта, информационное сопровождение проекта |
| Дополнительные функции проекта | Знакомство с алгоритмом реализации бизнес-идеи в проектной деятельности  Развитие межсетевого партнерства |
| Прогнозируемое количество участников | 6 школ  120 учащихся  6 учителей-кураторов  12 преподавателей вузов |